## Chronologie
Tâches
Début | Fin | Durée | Étiquette | Vert. Position | Vert. Ligne
2023-02-22 | 2023-02-23 | 2 | Choisir L'idee de projet : Feb j - Feb j | -20 | -20
2023-02-24 | 2023-02-24 | 1 | Diviser les taches : Feb j - Feb j | -25 | -25
2023-02-25 | 2023-02-26 | 2 | Collection des exigences : Feb j - Feb j | -35 | -35
2023-02-27 | 2023-02-28 | 2 | Creation de charte de projet : Feb j - Feb j | -45 | -45
2023-03-01 | 2023-03-04 | 4 | Creartion de diagramme de gantt: Mar j - Mar j | -50 | -50
2023-03-05 | 2023-03-17 | 13 | La creation de code : Mar j - Mar j | -45 | -45
2023-03-18 | 2023-04-01 | 15 | Mise en ouevre les fonctionnalites : Mar j - Apr j | -40 | -40
2023-04-02 | 2023-04-09 | 8 | Creation de l'interface : Apr j - Apr j | -35 | -35
2023-04-10 | 2023-04-19 | 10 | Liaison a la BD : Apr j - Apr j | -30 | -30
2023-04-20 | 2023-04-22 | 3 | Test : Apr j - Apr j | -25 | -25
2023-04-23 | 2023-04-29 | 7 | Fixation des erreurs : Apr j - Apr j | -15 | -15
2023-04-30 | 2023-05-06 | 7 | Deploiement : Apr j - May j | -10 | -10
Insérez les nouvelle lignes au-dessus de celle-ci
Jalons
Date |  |  | Étiquette | Position
2023-02-22 |  |  | Début, Feb j | 30
2023-02-24 |  |  | Plannification | 25
2023-02-27 |  |  | Conception | 20
2023-03-05 |  |  | Developpement | 15
2023-05-06 |  |  | Presentation, May j | 10
Insérez les nouvelle lignes au-dessus de celle-ci
Formulas:
Fin = [Début]+[Durée]-1
Début = [Début, row above]+[Durée, row above]